## Sprint 1
[9 empty] | Estimation (hr) | [5 empty] | Totally 100 hrs
1 | DB | [14 empty] | 127
| 1.1. | Create New DB |  |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  | V
| 1.2. | Prepare dummy data (All the data we need) |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |  | V
2 | .Net Solution & Demo
| 2.1. | Solution Create (with DB connect, team) |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  | Shawn
| 2.2. | Create Master page |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  | Shawn
| 2.3. | Create Demo page (css, js, aspx...) |  |  | 10 | 16 | 14 | 15 | 10 |  |  | 25 |  | Shawn
3 | HomePage
| 3.1. | Draft version (main page + team profile + Faq) |  |  | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 |  | Clay
| 3.2. | Updated version |  |  | 10 | 4 | 10
| 3.3. | Test case (Case) |  |  | 1
| 3.4. | Unit Test |  |  | 1 | [6 empty] | 18
4 | Success stories list (Individual version)
| 4.1. | Statics page design (layout, mobile-friendly) |  |  | 10 | 10 | 12 | [5 empty] | Likai
| 4.2. | Dynamic page (aspx, using DB data) |  |  | 8 | 8 | 10
| 4.3. | Test case (Nunit & Case) |  |  | 4 | [7 empty] | Lulu
| 4.4. | Unit Test |  |  | 1 | [6 empty] | 24
5 | Admin Pages(List, Add, Edit)
| 5.1. | Add page | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |  |  | V
| 5.2. | Edit page | 9 | 11 | [7 empty] | V
| 5.3. | List page | 8 | [8 empty] | Kaii
| 5.4. | Test case (Nunit & Case) | 4
| 5.5. | Test case (Nunit & Case) | 4
| 5.6. | Test case (Nunit & Case) | 4
| 5.7. | Unit Test | 3 | [8 empty] | 42
6 | Login page(.Net)
| 6.1. | Login Page | 6 | [8 empty] | Miranda
| 6.2. | Test case (Nunit & Case) | 4 | [8 empty] | Irene
| 6.3. | Unit Test | 1 | [8 empty] | 11